**Национальный план по борьбе со стигмой и дискриминацией**

**на 2018-2019 годы в Республике Казахстан**

**Введение**

Стигма и дискриминация, связанные с ВИЧ-статусом, представляют собой серьезнейшие препятствия в доступе ЛЖВ к профилактике, лечению и поддержке. Для защиты прав и интересов ЛЖВ очень важно обладать информацией, дающей представление о реальной ситуации: с какими сложностями и трудностями сталкиваются люди, и как это отражается на их собственной жизни и жизни их родных и близких.

Для того, чтобы иметь такую информацию, в 2005 году на международном уровне была выдвинута инициатива по сбору данных для изучения уровня стигмы и дискриминации в разных странах мира ([www.stigmaindex.org](http://www.stigmaindex.org)). Инициаторами стали международные организации, работающие в сфере защиты прав ЛЖВ: Международная федерация планирования семьи (МФПС/IPPF), Глобальная сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД (ГНП+/GNP+), Международное сообщество женщин, живущих с ВИЧ/СПИД (МСЖ/ICW) и Объединенная программа Организации Объединенных Наций по СПИД (ЮНЭЙДС/UNAIDS).

Так появилось глобальное исследование «Индекс стигматизации людей, живущих с ВИЧ» – разработанное людьми, живущими с ВИЧ, и для людей, живущих с ВИЧ. Его цель – получить информацию о проблемах ЛЖВ, связанных со стигматизацией, дискриминацией и нарушением прав. Очень важно, что исследование Индекса стигмы разработано и реализуется самими людьми, живущими с ВИЧ, с учетом этических аспектов проведения исследования. Согласно методологии опрос людей, живущих с ВИЧ, проводится интервьюерами, которые сами являются людьми, живущими с ВИЧ, что обеспечивает полное взаимопонимание между респондентом и интервьюером. Также необходимым условием является получение информированного согласия респондентов и соблюдение полной конфиденциальности информации. Все эти этические моменты уже предусмотрены данной методологией.

Перед началом проведения исследования в июле 2015 года в Казахстане прошла консультативная встреча, в которой приняли участие все заинтересованные стороны, представляющие государственные структуры, гражданское общество, агентства системы ООН и международные организации. В ходе встречи было отмечено, что данное исследование будет проводиться в стране впервые, является очень важным для получения информации по уровню стигмы и дискриминации в области ВИЧ с целью дальнейшей разработки стратегии по снижению стигмы и дискриминации. Проведение данного исследования был широко обсуждено и с учетом высказанных предложений обсуждено и одобрено партнерами. Протокол проведения консультативной встречи прилагается.

Исследование индекса стигмы ЛЖВ в Казахстане – было проведено летом-осенью 2015 года и явилось частью крупномасштабного исследования индекса стигмы в трех странах Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан). Оно позволило охарактеризовать группы ЛЖВ в регионах, выявить основные точки «риска» в стигматизации, дискриминации и нарушении прав, и, соответственно, наметить перспективные и целесообразные направления развития программ в этой сфере.

Результаты исследования были презентованы на Круглом столе 13 сентября 2016 г., также результаты были обсуждены на адвокационном совещании по вопросам стигмы и дискриминации людей, живущих с ВИЧ, включая стигму и дискриминацию в медицинских учреждениях, 2 ноября 2017 г.

По результатам дискуссии было принято решение доработать cовместный рабочий план реализации мероприятий по борьбе со стигмой и дискриминацией в Республике Казахстан на 2017-2019 гг.

*«Утверждаю» «Утверждаю»*

*Президент Казахстанского Союза Генеральный директор*

*людей живущих с ВИЧ Республиканского центра по профилактике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Аманжолов Н. и**борьбе со СПИД*

# *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Байсеркин Б.С.*

**Совместный рабочий план по реализации мероприятий по борьбе со стигмой**

**и дискриминацией в Республике Казахстан на 2018-2019 гг.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Мероприятие** | **Форма завершения** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| **Стратегическая цель №1**  **Снижение уровня ВИЧ ассоциированной стигмы и дискриминации в медицинских учреждениях РК**  Задачи:   1. Повышение уровня информированности и понимания медицинских работников; 2. Повышение уровня знаний и навыков ЛЖВ по вопросам прав пациента, (в т.ч. по репродуктивному здоровью); 3. Проведение мониторинга оказания услуг медицинскими работниками. | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Форма завершения** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Финансирование** |
| 1 | Проведение базовой оценки уровня стигмы и дискриминации в медицинских учреждениях в г. Усть-Каменогорск, Павлодар | Методология на страновом уровне. | Ноябрь 2017 г. - январь 2018 года | ЦАА ЛЖВ | Не требуется |
| 2 | Проведение 5-дневного ТоТ по формированию толерантного отношения к ЛЖВ/УГ среди медицинских работников в Алматы | Тренинг | Ноябрь 2017 года | ЦАА ЛЖВ | Не требуется |
| 3 | Проведение однодневных тренингов по формированию толерантного отношения к ЛЖВ/УГ среди медицинских работников в г. Усть-Каменогорск, Павлодар | Тренинг | Январь 2018 года - октябрь 2018 года | ЦАА ЛЖВ | Не требуется |
| 3.1 | Проведение Круглого стола для обсуждения уровня стигмы и дискриминации, связанной с ВИЧ в медицинских учреждениях в г. Усть-Каменогорск, Павлодар. | Круглый стол в г. Алматы | Ноябрь 2018 года | ЦАА ЛЖВ | Не требуется |
| 4 | Проведение окончательной оценки уровня стигмы и дискриминации, связанной с ВИЧ в медицинских учреждениях в г. Усть-Каменогорск, Павлодар по результатам проекта. | Проведена оценка уровня стигмы и дискриминации, результаты оценки обсуждены с партнерскими организациями | Ноябрь 2018 года - январь 2019 года | ЦАА ЛЖВ | Не требуется |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Форма завершения** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Финансирование** |
| 5 | Разработка и печать визуальных материалов по вопросам ВИЧ и СПИД для медицинских работников РК | Материалы по вопросам ВИЧ и СПИД | Январь-февраль 2018г. | ЦАА ЛЖВ при технической поддержке РЦ СПИД, ЮНЭЙДС | Требуется финансирование (РЦ СПИД, ЦАА ЛЖВ, КазСоюз, ЮНЭЙДС и другие организации будут оказывать техническую, консультативную помощь в разработке визуальных материалов по вопросам ВИЧ и СПИД для медицинских работников РК) |
| 6 | Разработка и утверждение учебных модулей по формированию толерантного отношения к ЛЖВ/УГН для учреждений медицинского образования.. | Учебные модули | Ноябрь-декабрь 2017 | ЦАА ЛЖВ при технической поддержке  РЦ СПИД, ЮНЭЙДС и других партнерских организаций | Финансирование не требуется |
| 7 | Включение вопросов по ВИЧ-инфекции в циклы переподготовки и повышения квалификации медицинских кадров | Вопросы ВИЧ-инфекции включены в циклы переподготовки и повышения квалификации медицинских кадров | 2018 год | АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования» (АО «КазМУНО) | Финансирование не требуется |
| 8 | Разработка и тиражирование дружественных политик по отношению к ЛЖВ/УГН | Дружественные по отношению к ЛЖВ/УГ «политики» разработаны, напечатаны, и розданы через КазСоюз,  (НПО и другие партнерские организации | февраль 2018 | ЦАА ЛЖВ | Требуется финансирование (РЦ СПИД, ЦАА ЛЖВ, КазСоюз, ЮНЭЙДС и другие организации будут оказывать техническую, консультативную помощь в разработке дружественных политик по отношению к ЛЖВ/УГН ) |
| 9 | Продолжить изучение международного опыта реализации программ, направленных на борьбу со стигмой и дискриминацией, включая медицинские учреждения. | Информация представлена  РЦ СПИД и другим партнёрским организациям | Конец 2018 года | ЦАА ЛЖВ,  РЦ СПИД, международные партнеры в РК, НПО | Не требуется |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Стратегическая цель №2**  **Усовершенствование законодательных норм в РК, стигматизирующих и дискриминирующих ЛЖВ до 2019 года.**  Задачи:   1. Провести анализ текущего законодательства для выявления «пробелов», «противоречий», дискриминационных норм закона; 2. Адвокация внесения изменений в существующее законодательство (о миграции, о труде инвалидов, и т.д.); 3. Мониторинг исполнения текущего законодательства. | | | | | |
| 10 | Провести анализа текущего законодательства для выявления «пробелов», «противоречий», дискриминационных норм закона по отношению к ЛЖВ. | Анализ | Даты будут уточнены | Каз союз  ЮНЭЙДС  МОТ (международная организация труда) | Требуется финансирование (РЦ СПИД, ЦАА ЛЖВ, КазСоюз, ЮНЭЙДС и другие организации будут оказывать техническую, консультативную помощь в проведении анализа текущего законодательства) |
| 11 | Провести адвокационное совещания для обсуждения вопросов ВИЧ на рабочем месте, законодательство РК и ВИЧ, и вопрос по Индексу Глобальной Конкурентоспособности | Совещание | Даты будут уточнены | РЦ СПИД  ЮНЭЙДС  МОТ (международная организация труда)  КазСоюз | Требуется финансирование (Обратиться к международным организациям с просьбой рассмотреть вопрос финансирования совещания) |
| **Стратегическая цель №3**  **Снижение уровня стигмы и дискриминации в обществе.**  Задачи:  1. Обеспечить повсеместное информирование общества через Масс Медиа (Создать долгосрочную медиа-компанию по вопросам толерантности к ЛЖВ)  2.Повысить уровень информированности по вопросам ВИЧ и законодательства в сфере ВИЧ среди учащихся средних и высших учебных заведениях. (внедрение обязательных образовательных часов в программу обучения)  3. Повысить уровень информированности среди руководителей бизнес-структур.  4. Вовлекать близкое окружение уязвимых групп в обучающие программы проводимые НПО. | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Форма завершения** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** | **Финансирование** |
| 12 | Организация и проведение церемонии подписания Парижской декларации в г. Астана. Также использование новых подходов и инициатив в проведение профилактических программ по ВИЧ в городе Астана, включая проведение Казахстанской Недели Моды, направленной на привлечения внимание к проблеме ВИЧ/СПИДа, повышения осведомленности общества в вопросах распространения и лечения ВИЧ-инфекции, содействие ликвидации любых форм дискриминации и стигматизации людей, живущих с ВИЧ | Конкурc (программа, список участников, итоговый документ конкурса) | Начало  апреля 2018 г. | AFEW  ЮНЭЙДС  Технической поддержке РЦ СПИД  Центра СПИД г. Астаны | AFEW  ЮНЭЙДС  Фармкомпании |
| 13 | Внести предложения по формированию техзаданий лотов государственного социального заказа для работы по снижению уровня стигмы и дискриминации в обществе по отношению к уязвимым группам населения, включая ЛЖВ. | Информация ОФ «Аман-Саулык»  в МЗ РК с просьбой дать поручения Управлениям здравоохранения областей и гг. Алматы и Астаны | Октябрь 2018 года | ОФ «Аман-Саулык»,  ЦАА ЛЖВ,  Каз Союз  ОФ Шапагат  ОФ Answer и другие партнёрские организации | Будет использоваться финансирование из средств нового гранта ГФСТМ |
| 14 | Информирование общего населения в социальных сетях, включая интернет-ресурсы о программе по борьбе со стигмой и дискриминацией, включая медицинские учреждения. | Публикации, выступления и т.д. | Ежеквартально | Пресс служба ЦАА ЛЖВ, РЦ СПИД и другие партнёрские организации | Не требуется |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятие** | **Форма завершения** | **Сроки исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| **Стратегическая цель №4**  **Снижение уровня самостигмы в сообществе ЛЖВ.**  Задачи:   1. Развивать программы принятия и раскрытия статуса для ЛЖВ (в т.ч. дети, члены семьи) с вовлечением различных специалистов (психологов, равных специалистов, МДК). 2. Усилить программы по приверженности к АРВТ 3. Повысить толерантное отношение между разными группами риска 4. Расширить участие ЛЖВ в программах социального сопровождения для обеспечения доступа к услугам здравоохранения и социальной защиты. 5. Мобилизация и развитие лидерства в сообществе ЛЖВ (правовая грамотность) | | | | |
| 16 | Проведение 2х дневных тренингов по преодолению самостигмы среди ЛЖВ для равных навигаторов проекта USAID "Флагман" в каждом из сайтов проекта (г. Усть-Каменогорск, г. Павлодар). | Тренинг | 1-2 марта 2018 года в г.Усть-Каменогорск,  5-6 марта в г.Павлодар | ЦАА ЛЖВ |
| 17 | Написание альтернативного отчета по выполнению Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин Казахстанской Сетью женщин, живущих с ВИЧ при технической поддержке ЮНЭЙДС и ООН Женщины. | Отчет | Январь 2018 г. | Казахстанская сеть женщин, живущих с ВИЧ |
| **Проведение мониторинга за реализацией программ,**  **направленных на борьбу со стигмой и дискриминацией, включая медицинские учреждения** | | | | |
| 18 | Мониторинг за проводимыми мероприятиямипо вопросами стигмы и дискриминации в ходе мониторинговых визитов ГФСТМ в регионы (включая медицинские учреждения) по оценке и реализации проектов ГФСТМ | Приказ и график мониторинговых визитов надзорного комитета СКК | По согласованию с секретариатом СКК | Каз Союз ЛЖВ, ЮНЭЙДС, Секретариат СКК |
| 19 | Мониторинг выполнения проекта «Лидер» (USAID|PEPFAR) | Мониторинговые визиты (Таджикистан и Киргизия) | Раз в квартал | ЦАА ЛЖВ |