**Техническое задание для национального консультанта**

**по внедрению мониторинга силами сообщества в Казахстане.**

Обоснование:

В рамках реализации мероприятий гранта Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (далее – ГФ) на период (2024-2026гг) выделено финансирование для проведения активности: мониторинг силами сообщества (CLM), в размере 1% (80 K) от общей суммы гранта.

С целью обеспечения устойчивости мониторинга силами сообщества в Казахстане за предоставлением качественных услуг для ключевых групп населения (далее – КГН) и людям, живущим с ВИЧ (далее – ЛЖВ) и эффективного использования средств гранта, выделенных в рамках гранта ГФ, необходимо провести в стране подготовительную работу в этом направлении, разработать инструменты мониторинга, определить активности, c учетом потребностей сообщества, разработать План – «Дорожную карту по реализации мониторинга силами сообществ в Республике Казахстан» с бюджетом и представить на рассмотрение всем заинтересованным лицам, на платформе КГН и членам СКК для продолжения адвокации направленной на внесение изменений и дополнений и мониторинга за выполнением предложенных изменений, дополнений и рекомендаций.

Целью мониторинга, проводимого сообществом является получение количественной и качественной информации от получателей услуг по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ и в особенности от КГН и ЛЖВ, не получающих достаточных услуг для принятия необходимых мер.

**Объем работы национального консультанта:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **n/n** | **Активность** | **Календарный план (2023 г)** | **Бюджет (тг)** |
| **1** | Осуществить выбор 9 региональных консультантов из 5 групп - представителей сообщества и ЛЖВ для проведения работы по сбору данных от получателей услуг по профилактике, диагностике, лечению и мониторингу за лечением во всех регионах Республики Казахстан. | Январь – февраль | В рамках гонорара и основной деятельности проекта |
| **2** | Определить состав региональных консультантов для организации работы в регионах Казахстана и составить для них Техническое задание. | Январь – февраль | В рамках гонорара и основной деятельности проекта |
| **3** | Организовать и провести один 2-х дневный тренинг (20 участников) для региональных консультантов и их «дублеров» из числа представителей сообщества с целью разработки инструментов мониторинга силами сообщества и внедрения проекта. | Март | 3 773 000 |
| **4** | Обеспечить внедрение проекта CLM 9 региональными консультантами (5 месяцев).  Осуществлять постоянное взаимодействие с консультантами;  Оказывать консультативную и техническую помощь и сопровождение консультантов в регионах. | Апрель-август | 3 825 000 тг |
| **5** | Провести анализ данных, полученных от региональных консультантов, определить основные приоритеты адвокации для улучшения работы на локальном уровне или внесение изменений в нормативные и правовые документы. | сентябрь | В рамках гонорара и основной деятельности проекта |
| **6** | Подготовить проект Отчета - Дорожной карты с активностями на основании анализа и представить на Круглом столе с участием заинтересованных сторон. | Сентябрь-октябрь | 1452 000 |
| **7** | Обеспечить участие и вовлечение ключевых заинтересованных сторон, включая представителей общественности и гражданского общества, в подготовке финального отчета- Дорожной карты «мониторинга силами сообщества» на 2025-2026 годы» и бюджета для реализации мероприятий на 2025-2026 гг. в рамках гранта ГФ. | Октябрь | В рамках гонорара и основной деятельности проекта |
| **8** | Внесение изменений и предложений в План с учетом рекомендаций от сообществ, участников платформы KAP, ключевых партнеров, национальной рабочей группы. |  | В рамках гонорара и основной деятельности проекта |
| **9** | Адвокация по внесению изменений и дополнений в Дорожную карту. | Ноябрь 2023 | В рамках гонорара и основной деятельности проекта |
| **10** | Презентация Дорожной карты с мероприятиями и бюджетом на заседании СКК для согласования и дальнейшей реализации в стране на 2025-2026 гг в рамках гранта . | Ноябрь-декабрь | Не требуется |
| **11** | Обсуждение с ключевыми партнерами дальнейшей работы по взаимодействию и мониторинга внесения предложенных рекомендаций. | Декабрь | В рамках гонорара и основной деятельности проекта |
| **12** | Осуществлять постоянное взаимодействие с национальной рабочей группой по Мониторингу силами сообщества, сообщесвом, НПО по работе с КГН и ЛЖВ и партнерами (КНЦДИЗ, ЮНАЙДС, ЮСАИД и др). | Январь-декабрь | В рамках гонорара и основной деятельности проекта |

2.**Квалификационные требования:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Опыт** | * Взаимодействия с сообществом, государственными организациями по вопросам профилактики, диагностики и лечения ВИЧ инфекции, а также предоставления услуг КГН и ЛЖВ на различных уровнях. |
| **Знания и понимание** | * Потребностей услуг для КГН и ЛЖВ; * Предоставления профилактических услуг для КГН и ухода и поддержки ЛЖВ согласно нормативнымдокументам, а также в рамках ФОМС и ГОБМП; * Деятельности сообществ и НПО в деле профилактики ВИЧ инфекции и взаимодействия с государственными организациями; * Знание существующих нормативных и правовых документов РК, необходимых для реализации мероприятий, направленных на уход и поддержку ЛЖВ, профилактику ВИЧ среди КГН, а также нормативных и правовых документов по проведению закупок и услуг; * Вопросов и поставленных задач для реализации мониторинга силами сообществ. |
| **Навыки** | * Сильные коммуникативные навыки; * Способность быстро реагировать на поставленные вопросы и подготовку документов; * Способность организовать работу на местном уровне консультантов из представителей сообщества и провести подготовительную работу для внедрения проекта (СLM). |
| **Дополнительные** | * Умение строить диалоги, проводить интервью; * Умение работать в команде; * Быть доступным для партнеров и консультантов; * Своевременно и профессионально реагировать на вопросы от региональных консультантов. |

**Период деятельности национального консультанта: 01.01.2024-31.12.2024**