*Қосымша 1*

**Қазақстан Республикасы 2016 - 2019 жылдарға арналған «Денсаулық» Денсаулық сақтауды дамытудың Мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2019 жылғы іс-шаралар жоспарының орындалуы туралы ақпарат**

| **№** | **Атауы** | **Аяқтау нысаны** | **Орындау мерзімі** | **Орындауға жауаптылар** | **Орындалған туралы ақпарат** | **Жауапты департаменті** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **11** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. | ҚР-да туберкулезбен күрес жөніндегі 2014 – 2020 жылдарға арналған кешенді жоспарды, АИТВ/ЖИТС профилактикасы және онымен күрес жөніндегі іс-шараларды іске асыруды қамтамасыз ету | Есептік ақпарат | жыл сайын, 25 қаңтар | ДСМ, ІІМ, ЖАО | 2019 жылғы 12 айда ҚР азаматтары арасында АИТВ –инфекциясының жаңа 3518 жағдайы тіркелді (2018ж.12 айы - 3096). ҚР-да 15-49 жас аралығындағы топта АИТВ-инфекциясының таралуы 0,25 құрады, жыл соңындағы болжам бойынша – 0,28.  АИТВ-инфекциясымен сырқаттанушылық көрсеткіші 100 мың адамға шаққанда 19,1 құрады (2018ж. 12 ай – 16,8).  2019 жылдың 12 ай қорытындысы бойынша, АИТВ-инфекциясымен сырқаттанушылықтың Павлодар обласында АИТВ-инфекциясының өсуі – 163 жағдайға (1,8 есе), Қостанай облысында – 126 (1,6 есе), ШҚО – 86 (1,2 есе), Шымкентте – 39 (1,3 есе), БҚО – 26(1,5 есе), Нұр-Сұлтан қ. -25 (1,1 есе), Алматы қ.-14 (1 есе).  АИТВ-ның жаңа жағдайларының максималды өсімі Павлодар, Қостанай мен ШҚО облыстарында парентералды берілу жолдарының жоғарылауы мен синтетикалық есірткіні қолданушы адамдардың көбеюіне байланысты байқалады. АИТВ-инфекциясының таралуының алдын алу мақсатында халықтың негізгі топтары (ХНТ): инъекциялық есірткі тұтынушылар (ИЕТ), секс жұмысшылар (СЖ), еркектермен жыныстық қатынасқа түсетін еркектер (ЕЖЕ) арасында алдын –алу бағдарламалары іске асырылады. Осы мақсатта 2019 жылдың 12 айында 131 сенім пункті жұмыс істеді. Іс-шараларды жүзеге асыру үшін ХНТ арасында 453 аутрич-қызметкер тартылды. Жалпы алдын-алу бағдарламасымен қамтылған ХНТ бағалау санына шаққанда 42% - ын құрады, оның ішінде ИЕТ - 52% (49 078), СЖ- 83% (17 749).ЕЖЕ- 12% (7 371 адам). Қазақстан Республикасында АИТВ инфекциясын алдын алу саласында 14 өңірде 53 үкіметтік емес ұйым жұмыс істеді. Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс 12 өңірде 15 ҮЕҰ (Ақмола-1, Ақтөбе – 1, Алматы – 2, Атырау – 1, ШҚО -2, Жамбыл-1, БҚО - 2, Қарағанды – 1, Қостанай облыстарында - 1, СҚО – 1, Нұр-Сұлтан қ.- 1, Шымкент қ. - 1) жүзеге асырылды.  ҚДИАҒО ұйымдастыру-әдістемелік жетекшілігімен мамыр айында ЖИТС-тен қайтыс болғандарды еске алу күніне арналған «Өмір сүру үшін есте сақтаймыз!» ұранымен іс-шаралар өткізілді. ҚДИАҒО вебсайтында Қазақстанда еске алу күнін өткізу туралы баспасөз хабарламасы жарияланды. Осы тақырыпқа назар аудару және халық арасында АИТВ-инфекциясының алдын алу шараларын насихаттау мақсатында, оны әлеуметтік желілерде қолдану үшін барлық ЖИТС орталықтарына арнайы «еске алу шеңбері» әзірленді және жіберілді. Еске алу күні аясында білім беру ұйымдарында, бизнес құрылымдарда, халық арасында сауда-ойын-сауық орталықтарында, базарларда, әскери бөлімдердің курсанттары үшін, ҚТЖ-да акциялар, дәрістер, флэшмобтар және басқа да іс-шаралар өткізілді. Іс-шараларға медициналық ұйымдар, салауатты өмір салтын қалыптастыру орталықтары, Білім беру мекемелері, халықаралық ұйымдар, ҮЕҰ, волонтерлер, АӨА қатысты. Оларды өткізу туралы жаңалықтар материалдары ҚДИАҒО вебсайтында, облыстық ЖИТС орталықтарының сайттарында, әлеуметтік желілерде орналастырылды.  ҚР ДСМ Тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің «2019 жылы Қазақстан Республикасында Дүниежүзілік ЖИТС-ке қарсы күрес күніне арналған іс-шараларды өткізу туралы» 15.10.19 ж. №21-11-16/23969 хатына сәйкес 5 қараша мен 5 желтоқсан аралығында барлық өңірлерде «Қоғамдастықтардың шешуші рөлі» ұранымен АИТВ-инфекциясының алдын алу бойынша іс-шаралар өткізілді. ҚДИАҒО әдістемелік басшылық және ДЖҚКК ұйымдастыру мен өткізуге тікелей қатысу жүзеге асырылды. ЖИТС ОО-на ДЖҚКК өткізу үшін материалдармен ақпараттық хаттар жіберілді. Барлық өңірлерде ДЖҚКК медициналық ұйымдарының, жастар денсаулық орталықтарының, СӨС орталықтарының, министрліктер мен ведомстволардың мекемелерінің, халықаралық ұйымдардың, ҮЕҰ, еріктілердің, АИТВ-мен өмір сүретін адамдардың қатысуымен іс-шаралар жоспары әзірленді. 05.11.2019 ж. Алматы қ. «Интерфакс-Қазақстан» баспасөз орталығында ҚДИАҒО директоры Б.С.Байсеркиннің, ЮНЭЙДС, ҮЕҰ, медиялық тұлғалардың, АӨА өкілдерінің қатысуымен баспасөз конференциясы өтті, онда әлеуметтік желілердегі челленджге «Неге Мен АИТВ туралы айтып отырмын?» атты акцияны қолдауды шақырумен старт берілді. 18-20 қараша күндері Алматы қаласында «AFEW International» - мен бірлесіп, ҚР ДСМ қолдауымен Шығыс Еуропа мен Орталық Азия аймағында АИТВ, туберкулез және гепатиттер мәселелеріне арналған «interact 2019 ВЕЦА» атты бірінші ғылыми семинар өткізілді. ДЖҚКК өткізуге халықаралық ұйымдар қатысты. Сонымен, ОАЖДЗО халық және халықтың негізгі топтары (ХНТ) үшін АИТВ-инфекциясының және ЖЖБИ алдын алу мәселелері бойынша «Шұғыл желіге» қолдау көрсетті. «Аманбол» жобасы ЕЖЕ-ні тестілеуге және кеңес беруге тартуды кеңейту үшін достық кабинеттерде сенімді тұлғалардың жұмысын ұйымдастырды. Облыс орталықтарында баспасөз конференциялары, журналистермен, ҮЕҰ өкілдерімен дөңгелек үстелдер өткізілді. Биылғы жылы жастарды ЖИТС орталықтарының жұмысымен таныстыру, АИТВ-инфекциясына қатысты стигма мен кемсітушілікке жол бермеу мақсатында АМСК жастар денсаулық орталықтарымен жұмыс жандандырылды. ДМО қызметкерлерімен және жауапты дәрігерлермен бірге Ашық есік күндері, жас адамдармен және халықпен кездесулер мен әңгімелесулер ұйымдастырылды. Сауда-ойын-сауық орталықтарында халықты АИТВ-ға тестілеуге және кеңес беруге тарту үшін мобильді зертханалар ашылды,онда тегін, жасырын, құпия түрде экспресс-тестілеуден өтуге және өзінің АИТВ-мәртебесін білуге болады. АИТВ-ға барлығы 43753 адам тест тапсырды, оның ішінде 6544 жедел тест, 47 адам оң мәртебемен анықталды. ДДСҰ ұсынымдарына сәйкес АРТ тағайындау СД4 деңгейіне қарамастан барлық АӨА ұсынылады («Тестіле және емде») 31.12.2019 жылға ЖИТС орталықтарында АИТВ-мен өмір сүретін 21 951 адам Д-есепте тұр, соның ішінде балалар саны – 409. АРТ қабылдайтын АИТВ-мен өмір сүретін адамдардың үлесі – 80% құрайды (17535 адам). Профилактикалық емделумен жүкті әйелдерді қамту – 98% (633-даң 621). АИТВ-оң нәтижелі аналардан туылған балаларды профилактикалық емдеумен қамту – 99,3 % (449 тірі туылғандардың 446-сі) құрады.  90-90-90 ДДСҰ мақсатын іске асыру бойынша келесілерге қол жеткізілді: елде АӨА-дың 82% өздерінің АИТВ-ахуалдарын біледі (31 378 АӨА бағалау санынан 25 753 адам), 68% ем қабылдауда (25 753 АӨА-нан 17535-сы), 78%-да вирустық ауыртпалықтың төмендеуі байқалады (ем қабылдап жатқан 17535 АӨА-нан 13605).  Вирустық ауыртпалықты анықтау бойынша- 44140 зерттеу жүргізілді және барлық мұқтаж АӨА АРВ-препараттарға АИТВ төзімділігіне - 790 зерттеу жүргізілді.  ҚДИАҒО әдістемелік көмек көрсетеді, Республикада жүргізілген АИТВ бойынша іс-шараларды үйлестіреді, мониторинг жүргізеді және бағалайды. ОҚ ЖИТС орталықтардың қатысуымен АИТВ-инфекциясының проблемалар бойынша 20 селекторлық кеңес өткізілді. ЖИТС орталықтарының мамандарына әдістемелік және практикалық көмек көрсету мақсатында 14 аймаққа (Атырау, Ақтөбе, Қызылорда, Қостанай, Қарағанды, Алматы,Түркістан, Шығыс Қазақстан, Маңгыстау, Ақмола,Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстары, Алматы,Шымкент қалалары) іссапарға шықты.2019-2020 жылдарға арналған Қазақстан Республикасындағы АИТВ-инфекциясы мен дерматовенерологиялық аурулардың алдын алу бойынша Жол картасының іс-шаралары жүзеге асыруда. Қазақстан Республикасында АИТВ-инфекциясының эпидемиясына қарсы іс-қимыл бойынша ұлттық шараларды іске асыру жалғасуда. |  |