## Лист1
| ПРОЕКТ |  |  | "УТВЕРЖДЕНО" Решением НС РГП на ПХВ КНЦДИЗ МЗ РК от "___" ________ 2024 года
ПЛАН РАБОТЫ КОМПЛАЕНС-ОФИЦЕРА РГП на ПХВ "Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний" МЗ РК на 2024 год
№ п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Форма завершения
1. Организация и проведение внутреннего анализа коррупционных рисков
1.1. | Подготовка к проведению внутреннего анализа коррупционных рисков: утверждение приказа по проведению внутренного анализа коррупционных рисков; анонсирование на интернет-ресурсе, сбор материалов | Март 2024 года | Комплаенс-офицер (Турлыбеков Б.Т.) | Приказ о проведении ВАКР, ссылка на интернет-ресурс
1.2. | Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков: подготовка аналитической справки; публичное обсуждение результатов ВАКР. | Апрель 2024 года | Комплаенс-офицер (Турлыбеков Б.Т.), рабочая группа (в соответсвии с приказом) | Протокол публичного обсуждения; аналитическая справка; ссылка на интернет-ресурс
1.3. | Устранение выявленных коррупционных рисков: разработка плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков; размещение аналитической справки и плана мероприятий на интернет-ресурсе; мониторинг устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений | Май 2024 года, мониторинг до конца 2024 года | Комплаенс-офицер (Турлыбеков Б.Т.), рабочая группа (в соответсвии с приказом) | План мероприятий; ссылка на интернет-ресурс
1.4. | Актуализация реестра должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков | Май 2024 года | Комплаенс-офицер (Турлыбеков Б.Т.), рабочая группа (в соответсвии с приказом) | Утвержденный перечень должностей, ссылка на интернет-ресурс
2. Мониторинг соблюдения норм антикоррупционного законодательства, своевременое сообщение о фактах коррупционных правонарушений
2.1. | Выявление коррупционных правонарушений (административных и уголовных). Сообщение о коррупционных правонарушениях (административных и уголовных) | Ежеквартально к 5 числу месяца после отчетного периода | Комплаенс-офицер (Турлыбеков Б.Т.) | Отчет в ДСБ МЗ РК
2.2. | Мониторинг совершенных фактов коррупционных правонарушений (административных и уголовных). (Проведение сверок коррупционных правонарушений (административных и уголовных)). | Ежеквартально к 5 числу месяца после отчетного периода | Комплаенс-офицер (Турлыбеков Б.Т.)
2.3. | Мониторинг соблюдения требований ответственности руководителей за коррупцию подчиненных: мониторинг привлечения к дисциплинарной ответственности руководителей за коррупционные преступления подчиненных; установление фактов не рассмотрения ответственности руководителей за коррупцию подчиненных, в связи с назначением на иную должность | Ежеквартально к 5 числу месяца после отчетного периода | Комплаенс-офицер (Турлыбеков Б.Т.)
2.4. | Мониторинг фактов принятия на работу лиц, ранее совершивших коррупционное правонарушение. | Ежеквартально к 5 числу месяца после отчетного периода | Комплаенс-офицер (Турлыбеков Б.Т.)
2.5. | Мониторинг соблюдения антикоррупционных ограничений: установление лиц, осуществляющих деятельность, не совместимую с выполнением государственных функций; установление фактов осуществления должностных обязанностей при наличии конфликта интересов; установление фактов использования служебной и иной информации, не подлежащей официальному распространению, в целях получения или извлечения имущественных и неимущественных благ и преимуществ; Установление фактов принятия материального вознаграждения, подарков или услуг за действия (бездействие) в пользу лиц, их предоставивших, если такие действия входят в служебные полномочия | Ежеквартально к 5 числу месяца после отчетного периода | Комплаенс-офицер (Турлыбеков Б.Т.)
3. Разработка и актуализация внутренних нормативных документов по противодействию коррупции
3.1. | Приведение Положения об антикоррупционной комплаенс-службе в соответствие с Типовым положением об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора (утвержденное Приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) от 31 марта 2023 года № 112) | Июнь 2024 года | Комплаенс-офицер (Турлыбеков Б.Т.) | Положение об антикоррупционной комплаенс-службе
3.2. | Подтверждение наличия и актуализация (при необходимости) 1) Внутренней политики противодействия коррупции; 2) Инструкции по противодействию коррупции для работников; 3) Внутренней политики выявления и урегулирования конфликта интересов; 4) Документа, регламентирующего вопросы корпоративной этики и поведения | Июнь 2024 года | Комплаенс-офицер (Турлыбеков Б.Т.) | Приказ, ВНД
3.3. | Разработка Антикоррупционного стандарта, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции | Июнь 2024 года | Комплаенс-офицер (Турлыбеков Б.Т.), рабочая группа | Приказ, Антикоррупционный стандарт
3.4. | Разработка внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции | Июнь 2024 года | Комплаенс-офицер (Турлыбеков Б.Т.), рабочая группа | Внутренний план мероприятий по вопросам противодействия коррупции
3.5. | Разработка документа регламентирующего порядок информирования работниками субъекта квазигосударственного сектора о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства | Июнь 2024 года | Комплаенс-офицер (Турлыбеков Б.Т.), рабочая группа | Порядок информирования работниками субъекта квазигосударственного сектора о фактах или возможных нарушениях антикоррупционного законодательства
3.6. | Публикация внутренних нормативных документов на официальном сайте Предприятия | Июнь 2024 года | Комплаенс-офицер (Турлыбеков Б.Т.), Инженер по коммуникационным системам (Есауленко А.Н.) | Ссылка на интернет-ресурс
4. Формирование антикоррупционной культуры, информационно-разъяснительная работа
4.1. | Проведение ежеквартальных разъяснительных и обучающих мероприятий по вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции | Ежеквартально к 5 числу месяца после отчетного периода | Комплаенс-офицер (Турлыбеков Б.Т.) | Протокол, ссылка на интернет-ресурс, социальные сети
4.2. | Участие в семинарах (тренингах и т.п.) по антикоррупционной тематике в рамках повышения квалификации | В течение 2024 года | Комплаенс-офицер (Турлыбеков Б.Т.) | Сертификаты повышения квалификации
4.3. | Проведение тестирования на знание антикоррупционного законодательства среди лиц, занимающих должности, подверженные коррупционным рискам | Сентябрь 2024 года | Комплаенс-офицер (Турлыбеков Б.Т.), начальник ОУПГЗи ПО (Мухаметкалиева А.Т.) | Форма отчетности
4.4. | Проведение служебных проверок на основе обращений (жалоб) о фактах коррупции и/или участие в них | В течение 2024 года, по мере поступления обращений (жалоб) | Комплаенс-офицер (Турлыбеков Б.Т.) | Служебное расследование. Справка
4.5. | Участие в рассмотрении обращений физических и юридических лиц по вопросам противодействия коррупции | В течение 2024 года, по мере поступления обращений (жалоб) | Комплаенс-офицер (Турлыбеков Б.Т.) | Ответные письма, справка
4.6. | Обеспечение информирования вновь принятых сотрудников о внутренних нормативных документах, регламентирующих деятельность по противодействию коррупции | В течение 2024 года | Комплаенс-офицер (Турлыбеков Б.Т.), начальник ОУПГЗи ПО (Мухаметкалиева А.Т.) | Лист ознакомления
5. Внедрение и сертификация организации по стандарту СТ РК ISO 37001
5.1. | Подготовка заявки на выделения финансовых средств для "Внедрения и сертификации организации по стандарту СТ РК ISO 37001" | Ноябрь 2024 года | Комплаенс-офицер (Турлыбеков Б.Т.) | Заявка
| Комплаенс-офицер РГП на ПХВ КНЦДИЗ МЗ РК | __________________ | Б. Турлыбеков