## Лист1
"УТВЕРЖДАЮ" Директор РГП на ПХВ КНЦДИЗ МЗ РК _______________Б. Байсеркин "29" февраля 2024 года
График проведения внутренного анализа коррупционных рисков РГП на ПХВ "Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний" на 2024 год
№ п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Форма завершения
1 | Подготовка к проведению внутреннего анализа коррупционных рисков | Март 2024 года | Приказ о проведении ВАКР, ссылка на интернет-ресурс
1.1. | Утверждение приказа по проведению внутренного анализа коррупционных рисков, утверждение персонального состава рабочей группы | Март 2024 года | Приказ о проведении ВАКР
1.2. | Анонсирование на интернет-ресурсе о проведении ВАКР | Март 2024 года | Ссылка на интернет-ресурс
1.3. | Сбор материалов | Март 2024 года | Метериалы для рассмотрения
2. | Проведение внутреннего анализа коррупционных рисков. | Апрель 2024 года | Протокол публичного обсуждения; аналитическая справка; ссылка на интернет-ресурс
2.1. | Подготовка предварительной аналитической справки | Апрель 2024 года | Предварительная аналитическая справка
2.2. | Публичное обсуждение результатов ВАКР | Апрель 2024 года | Протокол публичного обсуждения
2.3. | Подписание аналитической справки по результатам проведенного внуртеннего анализа коррупционных рисков. | Апрель 2024 года | Аналитическая справка
3. | Устранение выявленных коррупционных рисков. | Май 2024 года, мониторинг до конца 2024 года | План мероприятий; ссылка на интернет-ресурс
3.1. | Разработка плана мероприятий по устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений, выявленных по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков. | Май 2024 года | План мероприятий
3.2. | Размещение аналитической справки и плана мероприятий на интернет-ресурсе. | Май 2024 года | Ссылка на интернет-ресурс
3.3. | Мониторинг устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных правонарушений. | до конца 2024 года | Справка
3.4. | Актуализация реестра должностей, подверженных коррупционным рискам, определенных по итогам внутреннего анализа коррупционных рисков | Май 2024 года | Утвержденный перечень должностей, ссылка на интернет-ресурс
Ответственный исполнитель:
| Комплаенс-офицер | Турлыбеков Б.Т.
Рабочая группа (в соответсвии с приказом)