№ 787 от 14.11.2024

**Утвержден приказом**

**Вице-министра здравоохранения РК**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**от\_\_\_\_\_\_\_2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Дорожная карта**  **по совершенствованию дерматовенерологической помощи населению РК на 2024-2027 гг.** | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Описание проблемы** | | **Полное наименование НПА (с номером и датой) для внесения изменений и дополнений** | **Форма завершения** | **Ответственные исполнители** | | | | **Сроки**  **исполнения** | **Источники финансирования** | |
| **Структурные подразделения МЗ РК** | **Вице-министр** | **Подведомственные организации** | **внештатный профильный специалист МЗ РК** |  |  |
| **1** | **Совершенствование нормативно-правовых актов, регламентирующих оказание дерматовенерологической помощи** | | | | | | | | | | | |
| 1-1 | Внесение изменений в приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 г. № ҚР ДСМ-133/2020 «Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения», в части включения в номенклатуру областных (городских) дерматовенерологических диспансеров (центров дерматовенерологии/центров дерматологии и инфекционных заболеваний) | Медицинские организации, оказывающие дерматовенерологическую помощь населению, имеют разные организационно-правовые формы, что снижает качество оказываемых услуг. В связи с чем предлагается восстановить в нормативе сети областные (городские) дерматовенерологические диспансеры. | | Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 г. № ҚР ДСМ-133/2020 «Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения» | Приказ | ДИП,  ДОМП | Т.Муратов,  Е.Нурлыбаев,  А.Амангельдиев | КНЦДИЗ | Главный внештатный специалист МЗ РК | 2 кв. 2025 | МБ |
| **2** | **Укрепление материально-технической базы организаций здравоохранения, оказывающих дерматовенерологическую помощь (оснащение оборудованием, транспортными средствами, здания)** | | | | | | | | | | | |
| 2-1 | **Проведение капитального ремонта здания КНЦДИЗ** | Изношенность зданий | | Информация | Дефектный акт | МИО,  МЗ РК | Т.Муратов  Е.Нурлыбаев | КНЦДИЗ | Главный внештатный специалист МЗ РК | 2024-2027 | РБ |
| - Составление дефектного акта | 2024-2025 |
| - Составление бюджетной заявки | Бюджетная заявка | 2025 |
| - Разработка ПСД | ПСД | 2025 |
| - Внесение бюджетной заявки c ПСД в МЗ РК | Утверждение БЗ | 2026 |
| - Проведение капитального ремонта | 2027 |
| 2-2 | Проведение капитального ремонта зданий КВД г. Алматы, ОКВД Жетысуской, Кызылординской областях | Изношенность зданий | | Информация | Дефектный акт,  Бюджетная заявка, ПСД, Утверждение БЗ | МИО | МИО | ОКВД,  ГКВД | Главный внештатный специалист МЗ РК | 2024-2027 | МБ |
| **3** | **Укрепление кадрового потенциала (образовательный компонент: ВУЗы, медицинские колледжи, НИИ, НЦ)** | | | | | | | | | | | |
| 3-1 | Актуализация образовательных программ резидентуры по специальности «Дерматовенерология взрослая, детская» с учетом предложений главного внештатного дерматовенеролога МЗ РК и отработка им образовательных программ с организациями высшего и послевузовского образования | Подготовка специализированных кадров в области дерматовенерологии с учетом современных требований и технологий | | Информация | Информация в МЗ РК | ДНЧР | Т.Султангазиев  Е.Нурлыбаев | КНЦДИЗ, ВУЗы | Главный внештатный специалист МЗ РК | 2025-2026 | Не требуется |
| **4** | **Совершенствование системы медицинской и фармацевтической науки по профилю «Дерматовенерология» (научные мероприятия, исследовательский потенциал, инновации)** | | | | | | | | | | | |
| 4-1 | Организация и проведение научно-практических конференций, конгрессов по дерматовенерологии, дерматокосметологии и эстетической медицины. | Усиление интеграции научных центров ОВПО, профессиональных ассоциаций, практического здравоохранения в области дерматовенерологии | | Информация | Информация в МЗ. | ДНЧР | Т.Султангазиев  Е.Нурлыбаев | КНЦДИЗ,  ВУЗы,  Профильные ассоциации | Главный внештатный специалист МЗ РК | 2024-2026 | Не требуется |
| 4-2 | Разработка и согласование технических заданий для включения в конкурсную документацию на выполнение научных исследований МЗ РК и МНВО | Определение генетической устойчивости штаммов возбудителей ИППП, в т.ч. Neisseria gonorrhoeae и мониторинг за устойчивостью возбудителей гонококковой инфекции к противомикробным препаратам | | Информация | Техническое задание | ДНЧР | Т.Султангазиев  Е.Нурлыбаев | КНЦДИЗ | Главный внештатный специалист по КДЛ | 2026-2027 | РБ |
| **5** | **Управление факторами риска возникновения дерматовенерологических заболеваний (открытие пациентских школ, информационно - разъяснительная работа)** | | | | | | | | | | | |
| 5-1 | Организация и проведение профессионального дополнительного и неформального образования для врачей и СМР по профилактике передачи сифилиса от матери к ребенку | Обучение специалистов ПМСП и клиник, занимающихся ведением беременных женщин, по своевременной диагностике и профилактике врождённого сифилиса | | Информация | Информация | ДОМП | Т.Султангазиев  Е.Нурлыбаев | УОЗ | Главный внештатный специалист МЗ РК | 2024-2026 | МБ |
| 5-2 | Открытие школ для пациентов со среднетяжелыми, тяжелыми формами дерматозов в 8 регионах РК (Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жетісуской, Костанайской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Ұлытауской областях и г. Астана) | Обучение пациентов с целью профилактики факторов риска обострения заболеваний | | Информация | Информация | ДОМП | Т.Султангазиев  Е.Нурлыбаев | УОЗ | Главный внештатный специалист МЗ РК | 2025-2026 | МБ |
| 5-3 | Проведение информационно - разъяснительной работы по ИППП и заразным дерматозам среди подростков и молодёжи | Повышение информированности населения | | Стандарт | Информация | ДОМП | Т.Султангазиев  Е.Нурлыбаев | УОЗ | Главный внештатный специалист МЗ РК | 2025-2026 | МИО |
| **6** | **Актуализация клинических протоколов диагностики и лечения по профилю «Дерматовенерология»** | | | | | | | | | | | |
| 6-1 | Разработка новых клинических протоколов диагностики и лечения дерматовенерологических заболеваний (Фолликулярный дискератоз Дарье, Питириаз красный волосяной отрубевидный (Болезнь Дивержи), Розацея, Туберозный склероз (Болезнь Бурневилля-прингли), Опоясывающий герпес, Витилиго). | В РК отсутствуют данные КП. Необходимость разработки КП обусловлена ростом заболеваемости и обращаемости. Разработанные протоколы будут включать в себя современные методы и критерии диагностики, терапии и профилактики указанной нозологии. Арсенал лекарственных средств в данном КП будет формироваться с учетом их доказательной базы. Изложенное в итоге позволит улучшить качество оказания медицинской помощи на всех этапах. Данный КП будет предназначен для врачей-дерматовенерологов, дерматокосметологов, терапевтов, ВОП | | Клинические протоколы | Клинические протоколы | ДОМП, ННЦРЗ, Экспертный совет | Т.Султангазиев  Е.Нурлыбаев | КНЦДИЗ,  ВУЗы,  Профильные ассоциации | Главный внештатный специалист МЗ РК | 2025-2027 | Не требуется |
| 6-2 | Пересмотр клинических протоколов диагностики и лечения дерматовенерологических заболеваний (Токсиокодермия, Красный плоский лишай, Алопеция, Дерматит Дюринга, Розовый лишай Жибера, Угревая болезнь, Дерматофитии, Атопический дерматит, Чесотка, Хламидийная инфекция, Гонококковая инфекция, Врожденный сифилис, Урогенитальные заболевания, вызванные возбудителями микоплазмоза, уреаплазмоза, Урогенитальные заболевания, вызванные возбудителями микоплазмоза) | В связи с обновлением международных рекомендаций СДС, ВОЗ по диагностике и лечению ИППП есть необходимость внесений дополнений в КП ИППП. Кроме того, требуют обновления многие КП по кожным заболеваниям, которые не обновлялись с 2015 года.  Клинические протоколы будут включать в себя современные методы и критерии диагностики, терапии и профилактики указанной нозологии. Арсенал лекарственных средств в данном КП будет формироваться с учетом их доказательной базы. Изложенное в итоге позволит улучшить качество оказания медицинской помощи на всех этапах. | | Клинические протоколы | Клинические протоколы | ДОМП, ННЦРЗ, Экспертный совет | Т.Султангазиев  Е.Нурлыбаев | КНЦДИЗ,  ВУЗы,  Профильные ассоциации | Главный внештатный специалист МЗ РК | 2025-2027 | Не требуется |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целевые показатели** | | | **Плановый период** | | | | |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. измерения** | **2023 год**  **(план/факт)** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1 | Процент беременных женщин, охваченных диагностикой на сифилис\*\*\* (%) | % | ≥95/99,7 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
| 2 | Удержание врождённого сифилиса на уровне  ≤50 случаев\*\*\* | на 100 000 живорожденных | ≤50/2,9 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| 3 | Заболеваемость сифилиса в возрастной группе 15-49 лет | на 100 000 тыс.  населения  15-49 лет | 17,8 | 17,5 | 17,4 | 17,3 | 17,2 |
| 4 | Заболеваемость  грибковыми заболеваниями кожи и ее придатков\*\*\*\* | на 100 тыс. населения | 56,3/38,1 | 44,0 | 43,0 | 42,0 | 41,0 |

Примечание: \*\*\* Рекомендации ВОЗ от 2019 г.; \*\*\*\* Данные из годовой отчетной формы 9.

**Расшифровка аббревиатур**

|  |  |
| --- | --- |
| ВОЗ | Всемирная организация здравоохранения |
| ВУЗ | Высшее учебное заведение |
| ГИБТ | Генно-инженерные биологические препараты |
| ГКВД | Городской кожно-венерологический диспансер |
| ГОБМП | Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи |
| ДНЧР | Департамент науки и человеческих ресурсов |
| ДОМП | Департамент организации медицинской помощи |
| ДИП | Департамент инвестиционной политики |
| ИППП | Инфекции передающиеся половым путем |
| КВД | Кожно-венерологический диспансер |
| КВЦ | Кожно-венерологический центр |
| КДЛ | Клинико-диагностическая лаборатория |
| КДУ | Консультативно-диагностические услуги |
| КНЦДИЗ | Республиканское предприятие на праве хозяйственного ведения «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний» |
| КП | Клинические протоколы |
| МБ | Местный бюджет |
| МЗ РК | Министерство здравоохранения Республики Казахстан |
| МИО | Местные исполнительные органы |
| НИИ | Научно-исследовательские институты |
| ННЦРЗ | Национальный научный центр развития здравоохранения |
| НПА | Нормативно-правовые акты |
| НЦ | Научные центры |
| ОВПО | Организации высшего и (или) послевузовского образования |
| ОКВД | Областной кожно-венерологический диспансер |
| ПМСП | Первичная медико-санитарная помощь |
| ПСД | Проектно-сметная документация |
| РБ | Республиканский бюджет |
| РК | Республика Казахстан |
| УЗ | Управление здравоохранения |
| Neisseria gonorrhoeae | Возбудитель гонококковой инфекции |

**Согласовано**

06.11.2024 18:26 Жангарашева Гульнара Касеновна

06.11.2024 21:29 Сарсенбаева Гульнара Едиловна

06.11.2024 21:57 Жемакишева Амина Абаевна

07.11.2024 09:31 Касымова Алима Маратовна

07.11.2024 09:55 Изденов Асет Кайратович

07.11.2024 16:42 Кауышева Алмагуль Амангельдиновна

07.11.2024 18:39 Темирханов Серикболсын Темирханович

**Подписано**

14.11.2024 16:23 Нурлыбаев Ержан Шакирович

