№ 787 от 14.11.2024

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Бекітілген**  **Денсаулық сақтау вице-министрі**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 жыл**  **2024-2027 жылдарға арналған ҚР халқына дерматовенерологиялық көмекті жетілдіру жөніндегі жол картасы** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |
| **№ т/т** | **Іс-шараның атауы** | **Мәселенің сипаттамасы** | | **Өзгерістер мен толықтырулар енгізу үшін НҚА-ның толық атауы (нөмірі мен күні бар)** | **Аяқтау нысаны** | **Жауапты орындаушылар** | | | | | **Орындау мерзімі** | | **Қаржыландыру көздері** | |
| **ҚР ДСМ құрылымдық бөлімшелері** | **Вице-министр** | **Ведомстволық бағынысты ұйымдар** | **ҚР ДСМ штаттан тыс бейінді маманы** |  | |  | |
| **1** | **Дерматовенерологиялық көмек көрсетуді регламенттейтін нормативтік-құқықтық актілерді жетілдіру** | | | | | | | | | | | | | |
| 1-1 | Облыстық (қалалық) дерматовенерологиялық диспансерлерді (Дерматовенерология орталықтарын/Дерматология және жұқпалы аурулар орталықтарын)номенклатураға енгізу бөлігінде «Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 15 қазандағы №ҚР ДСМ-133/2020 бұйрығына өзгерістер енгізу | Халыққа дерматовенерологиялық көмек көрсететін медициналық ұйымдардың ұйымдық-құқықтық нысандары әртүрлі, бұл көрсетілетін қызметтердің сапасын төмендетеді. Осыған байланысты желі нормативінде облыстық (қалалық) дерматовенерологиялық диспансерлерді қалпына келтіру ұсынылады. | | «Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 15 қазандағы №ҚР ДСМ-133/2020 бұйрығы | Бұйрық | ИСД,  МКҰД | Т.Мұратов,  Е.Нұрлыбаев,  А.Амангелдиев | ҚДИАҒО | ҚР ДСМ бас штаттан тыс маманы | 2025 жылдың 2 тоқсаны | | ЖБ | |
| **2** | **Дерматовенерологиялық көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарының материалдық-техникалық базасын нығайту (жабдықтармен, көлік құралдарымен, ғимараттармен жарақтандыру)** | | | | | | | | | | | | | |
| 2-1 | **ҚДИАҒО ғимаратына күрделі жөндеу жүргізу** | Ғимараттардың тозуы | | Қажет емес | Ақаулы акт | ЖАО,  ҚР ДСМ | Т.Мұратов  Е.Нұрлыбаев | ҚДИАҒО | ҚР ДСМ бас штаттан тыс маманы | 2024-2027 | | РБ | |
| - Ақаулы актіні жасау | 2024-2025 | |
| - Бюджеттік өтінімді жасау | Бюджеттік өтінім | 2025 | |
| - ЖСҚ әзірлеу | ЖСҚ | 2025 | |
| - ҚР ДСМ-ге ЖСҚ-мен бюджеттік өтініммен енгізу | Бюджеттік өтінімді бекіту | 2026 | |
| - Күрделі жөндеу жүргізу | 2027 | |
| 2-2 | Алматы қ. ТВД, Жетісу, Қызылорда облыстарының ОТВД ғимараттарына күрделі жөндеу жүргізу | Ғимараттардың тозуы | | Қажет емес | Ақаулы акт, Бюджеттік өтінім, ЖСҚ, Бюджеттік өтінімді бекіту | ЖАО | ЖАО | ОТВД,  ҚТВД | ҚР ДСМ бас штаттан тыс маманы | 2024-2027 | | ЖБ | |
| **3** | **Кадрлық әлеуетті нығайту (білім беру компоненті: ЖОО, медициналық колледждер, ҒЗИ, ҰО)** | | | | | | | | | | | | | |
| 3-1 | ҚР ДСМ бас штаттан тыс дерматовенерологының ұсыныстарын ескере отырып, «Ересектер, балалар Дерматовенерологиясы» мамандығы бойынша резидентураның білім беру бағдарламаларын өзектендіру және жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарымен білім беру бағдарламаларын пысықтау | Қазіргі заманғы талаптар мен технологияларды ескере отырып, Дерматовенерология саласында мамандандырылған кадрлар даярлау | | Қажет емес | ҚР ДСМ-ге ақпарат | ҒАРД | Т.Сұлтанғазиев  Е.Нұрлыбаев | ҚДИАҒО, ЖОО | ҚР ДСМ бас штаттан тыс маманы | 2025-2026 | | Қажет емес | |
| **4** | **«Дерматовенерология» бейіні бойынша Медициналық және фармацевтикалық ғылым жүйесін жетілдіру (ғылыми іс-шаралар, зерттеу әлеуеті, инновациялар)** | | | | | | | | | | | | | |
| 4-1 | Дерматовенерология, Дерматокосметология және эстетикалық медицина бойынша ғылыми-практикалық конференциялар, конгрестер ұйымдастыру және өткізу. | Дерматовенерология саласындағы жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының ғылыми орталықтарының, кәсіптік қауымдастықтардың, практикалық денсаулық сақтаудың интеграциясын күшейту | | Қажет емес | ҚР ДСМ-ге ақпарат | ҒАРД | Т.Сұлтанғазиев  Е.Нұрлыбаев | ҚДИАҒО,  ЖОО,  Бейіндік қауымдастықтар | ҚР ДСМ бас штаттан тыс маманы | 2024-2026 | | Қажет емес | |
| 4-2 | ҚР ДСМ және ғылым және жоғары білім министрлігі ғылыми зерттеулерді орындауға арналған конкурстық құжаттамаға енгізу үшін техникалық тапсырмаларды әзірлеу және келісу | ЖЖБИ қоздырғыштары штаммдарының генетикалық төзімділігін анықтау, соның ішінде Neisseria gonorrhoeae және Гонококк инфекциясы қоздырғыштарының микробқа қарсы препараттарға төзімділігін бақылау | | Қажет емес | Техникалық тапсырма | ҒАРД | Т.Сұлтанғазиев  Е.Нұрлыбаев | ҚДИАҒО | ҚР ДСМ бас штаттан тыс маманы | 2026-2026 | | РБ | |
| **5** | **Дерматовенерологиялық аурулардың пайда болу қауіп факторларын басқару (пациенттік мектептердің ашылуы, ақпараттық-түсіндіру жұмысы)** | | | | | | | | | | | | | |
| 5-1 | Мерездің анадан балаға берілуінің алдын алу бойынша дәрігерлер мен ОМП үшін кәсіптік қосымша және бейресми білім беруді ұйымдастыру және өткізу | Жүкті әйелдерді басқарумен айналысатын МСАК және клиника мамандарын туа біткен мерезді уақтылы диагностикалау және алдын алу бойынша оқыту | | Қажет емес | Ақпарат | МКҰД | Т.Сұлтанғазиев  Е.Нұрлыбаев | ҚДСБ | ҚР ДСМ бас штаттан тыс маманы | 2024-2026 | | ЖБ | |
| 5-2 | ҚР 8 өңірінде (Алматы, Шығыс Қазақстан, Жетісу, Қостанай, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстан, Ұлытау облыстары және Астана қ.) дерматоздың орташа ауыр, ауыр түрлерімен ауыратын науқастарға арналған мектептер ашу | Аурулардың өршуінің қауіп факторларының алдын алу мақсатында пациенттерді оқыту | | Ақпарат | Ақпарат | МКҰД | Т.Сұлтанғазиев  Е.Нұрлыбаев | ҚДСБ | ҚР ДСМ бас штаттан тыс маманы | 2025-2026 | | ЖБ | |
| 5-3 | Жасөспірімдер мен жастар арасында ЖЖБИ және жұқпалы дерматоздар бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жүргізу | Халықтың хабардарлығын арттыру | | Стандарт | Ақпарат | МКҰД | Т.Сұлтанғазиев  Е.Нұрлыбаев | ҚДСБ | ҚР ДСМ бас штаттан тыс маманы | 2025-2026 | | ЖАО | |
| **6** | **«Дерматовенерология» бейіні бойынша диагностика мен емдеудің клиникалық хаттамаларын өзектендіру** | | | | | | | | | | | | | |
| 6-1 | Дерматовенерологиялық ауруларды диагностикалау мен емдеудің жаңа клиникалық хаттамаларын әзірлеу (Дарье фолликулярлық дискератозы, қызыл шаш Кебек Питириазы (Дивержи ауруы), Розацея, туберозды склероз (Бурневилл-прингли ауруы), герпес Зостері, Витилиго). | ҚР-да бұл КХ жоқ. КХ әзірлеу қажеттілігі аурушаңдық пен айналымның өсуіне байланысты. Әзірленген хаттамалар аталған нозологияны диагностикалаудың, терапияның және алдын алудың заманауи әдістері мен критерийлерін қамтиды. Осы КХ-дағы дәрілік заттардың арсеналы олардың дәлелді базасын ескере отырып қалыптастырылатын болады. Қорытындысында айтылғандар барлық кезеңдерде медициналық көмек көрсету сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. Бұл КХ дерматовенеролог-дәрігерлерге, дерматокосметологтарға, терапевттерге, ЖПД-ға арналған | | Клиникалық хаттамалар | Клиникалық хаттамалар | МКҰД, ДСДҰҒО, Эксперттік кеңес | Т.Сұлтанғазиев  Е.Нұрлыбаев | ҚДИАҒО,  ЖОО,  Бейіндік қауымдастықтар | ҚР ДСМ бас штаттан тыс маманы | 2025-2027 | | Қажет емес | |
| 6-2 | Дерматовенерологиялық ауруларды диагностикалау мен емдеудің клиникалық хаттамаларын қайта қарау (Токсиокодерма, лихен планусы, Алопеция, Дюринг дерматиті, лихен раушаны, безеу ауруы, Дерматофития, атопиялық дерматит, қышыма, хламидиоз инфекциясы, Гонококк инфекциясы, туа біткен мерез, микоплазмоз, уреаплазмоз қоздырғыштарынан туындаған урогенитальды аурулар, микоплазмоз қоздырғыштарынан туындаған урогенитальды аурулар) | ЖЖБИ диагностикасы және емдеу бойынша СДС, ДДҰ халықаралық ұсынымдарының жаңартылуына байланысты ЖЖБИ КХ-ға толықтырулар енгізу қажеттілігі бар. Сонымен қатар, 2015 жылдан бері жаңартылмаған тері аурулары бойынша көптеген КХ-ды жаңартуды қажет етеді.  Клиникалық хаттамалар аталған нозологияны диагностикалаудың, терапияның және алдын алудың заманауи әдістері мен критерийлерін қамтиды. Осы КХ-дағы дәрілік заттардың арсеналы олардың дәлелді базасын ескере отырып қалыптастырылатын болады. Қорытындысында айтылғандар барлық кезеңдерде медициналық көмек көрсету сапасын жақсартуға мүмкіндік береді. | | Клиникалық хаттамалар | Клиникалық хаттамалар | МКҰД, ДСДҰҒО, Эксперттік кеңес | Т.Сұлтанғазиев  Е.Нұрлыбаев | ҚДИАҒО,  ЖОО,  Бейіндік қауымдастықтар | ҚР ДСМ бас штаттан тыс маманы | 2025-2027 | | Қажет емес | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Нысаналы көрсеткіштер** | | | **Жоспарлы кезең** | | | | |
| **№** | **Көрсеткіштің атауы** | **Өлшеу бірл.** | **2023 жыл**  **(жоспар/факт)** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1 | Мерез диагнозымен қамтылған жүкті әйелдердің пайызы \*\*\* (%) | % | ≥95/99,7 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
| 2 | Туа біткен мерезді деңгейде ұстау  ≤50 жағдай \*\*\* | на 100 000 живорожденных | ≤50/2,9 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
| 3 | 15-49 жас тобындағы мерез ауруы | на 100 000 тыс.  населения  15-49 лет | 17,8 | 17,5 | 17,4 | 17,3 | 17,2 |
| 4 | Терінің және оның Қосымшаларының саңырауқұлақ ауруларының жиілігі \*\*\*\* | на 100 тыс. населения | 56,3/38,1 | 44,0 | 43,0 | 42,0 | 41,0 |

Ескертпе: \*\*\* ДДҰ-ның 2019 жылғы ұсыныстары; \*\*\*\* Жылдық есепті 9 нысандағы деректер

**Аббревиатуралар түсіндірмесі**

|  |  |
| --- | --- |
| ДДҰ | Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы |
| ЖОО | Жоғары оқу орны |
| ГИБП | Гендік - инженерлік биологиялық препараттар |
| ҚТВД | Қалалық тері-венерологиялық диспансер |
| ТМККК | Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі |
| ҒАРД | Ғылым және адам ресурстары департаменті |
| МКҰД | Медициналық көмекті ұйымдастыру департаменті |
| ИСД | Инвестициялық саясат департаменті |
| ЖЖБИ | Жыныстық жолмен берілетін инфекциялар |
| ТВД | Тері-венерологиялық диспансер |
| ТВО | Тері-венерологиялық орталығы |
| КДЗ | Клиникалық-диагностикалық зертхана |
| КДҚ | Консультациялық-диагностикалық қызметтер |
| ҚДИАҒО | "Қазақ дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық кәсіпорны |
| КХ | Клиникалық хаттамалар |
| ЖБ | Жергілікті бюджет |
| ҚР ДСМ | Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі |
| ЖАО | Жергілікті атқарушы органдар |
| ҒЗИ | Ғылыми-зерттеу институттары |
| ДСДҰҒО | Денсаулық сақтауды дамытудың ұлттық ғылыми орталығы |
| НҚА | Нормативтік-құқықтық актілер |
| ҒО | Ғылыми орталықтар |
| ЖООКБҰ | Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары |
| ОТВД | Облыстық тері-венерологиялық диспансер |
| МСАК | Алғашқы медициналық-санитарлық көмек |
| ЖСҚ | Жобалау-сметалық құжаттама |
| РБ | Республиканский бюджет |
| ҚР | Қазақстан Республикасы |
| ДСБ | Денсаулық сақтау басқармасы |
| ОДСБ | Облыстың денсаулық сақтау басқармасы |
| Neisseria gonorrhoeae | Гонококк инфекциясының қоздырғышы |

**Согласовано**

06.11.2024 18:26 Жангарашева Гульнара Касеновна

06.11.2024 21:29 Сарсенбаева Гульнара Едиловна

06.11.2024 21:57 Жемакишева Амина Абаевна

07.11.2024 09:31 Касымова Алима Маратовна

07.11.2024 09:55 Изденов Асет Кайратович

07.11.2024 16:42 Кауышева Алмагуль Амангельдиновна

07.11.2024 18:39 Темирханов Серикболсын Темирханович

**Подписано**

14.11.2024 16:23 Нурлыбаев Ержан Шакирович

